|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 6****к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_** |

**Календарный план выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование объектов строительства / Работа** | **Начало** **работ** | **Окончание** **работ** |
| **1** | **Объект 1** | **10.03.2018** | **02.04.2020** |
| 1.1 | Подготовительный период | 10.03.2018 | 07.06.2018 |
| 1.2 | Земляные работы | 17.04.2018 | 02.04.2020 |
| 1.3 | Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона | 16.06.2018 | 26.03.2020 |
| 1.3.1 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900 |  | 03.10.2018 |
| 1.3.2 | Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения |  | 02.12.2018 |
| 1.3.3 | Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения |  | 31.01.2019 |
| 1.3.4 | Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата |  | 30.05.2019 |
| 1.3.5 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000 |  | 30.06.2019 |
| 1.3.6 | Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000 |  | 26.03.2020 |
| **2** | **Объект 2** | **10.03.2018** | **14.06.2020** |
| 2.1 | Подготовительный период | 10.03.2018 | 07.07.2018 |
| 2.2 | Земляные работы | 17.04.2018 | 14.06.2020 |
| 2.3 | Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона | 16.10.2018 | 07.05.2020 |
| 2.3.1 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900 |  | 12.02.2019 |
| 2.3.2 | Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения |  | 13.04.2019 |
| 2.3.3 | Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения |  | 13.05.2019 |
| 2.3.4 | Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата |  | 10.09.2019 |
| 2.3.5 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000 |  | 10.10.2019 |
| 2.3.7 | Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000 |  | 07.05.2020 |
| **3** | **Объект 3** | **01.05.2018** | **10.08.2020** |
| 3.1 | Подготовительный период | 01.05.2018 | 29.07.2018 |
| 3.2 | Земляные работы | 13.09.2018 | 10.08.2020 |
| 3.3 | Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона | 13.12.2018 | 03.08.2020 |
| 3.3.1 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900 |  | 11.04.2019 |
| 3.3.2 | Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения |  | 10.07.2019 |
| 3.3.3 | Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения |  | 09.08.2019 |
| 3.3.4 | Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата |  | 07.11.2019 |
| 3.3.5 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000 |  | 06.01.2020 |
| 3.3.6 | Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000 |  | 03.08.2020 |
| **4** | **Объект 4** | **01.06.2018** | **18.10.2020** |
| 4.1 | Подготовительный период | 01.06.2018 | 28.10.2018 |
| 4.2 | Земляные работы | 21.11.2018 | 18.10.2020 |
| 4.3 | Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона | 20.02.2019 | 11.10.2020 |
| 4.3.1 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900 |  | 19.06.2019 |
| 4.3.2 | Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения |  | 17.09.2019 |
| 4.3.3 | Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения |  | 17.10.2019 |
| 4.3.4 | Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата |  | 15.01.2020 |
| 4.3.5 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000 |  | 15.03.2020 |
| 4.3.6 | Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000 |  | 11.10.2020 |

**Подрядчик Заказчик:**

Генеральный директор Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Тимофеев И.А./

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г**.** МП «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. МП